## Earned Value
Id | User story | Estado | % Avance esperado (0-50-100) | PV | EV | AC | CV | SV | SPI | CPI
S-01002 | Crear, Modificar y Eliminar Campañas | Completada | 100 | 40 | 40 | 33.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1.194
S-01003 | Metricas para supervisores | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01004 | Metricas para agentes | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01005 | Metricas totales para jefes de cuenta | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01006 | Metricas totales para supervisores | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01007 | Crear, Modificar y Eliminar supervisores | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01008 | Crear, Modificar y Eliminar jefes de cuenta | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01009 | Manejar niveles de seguridad | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01010 | Generar manuales del usuario | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01011 | Procesar el archivo de Switchs de Telefonía | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01012 | Procesar el archivo AgentMonitor | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01013 | Procesar el archivo TTS (TimeTrackingSystem) | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01014 | Procesar el archivo STS (ScheduleTrackingSystem) | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01015 | Procesar el archivo HF (HumanForce) | Comenzada | 50 | 20 | 0 | 8 | -8 | -20 | 0 | 0
S-01016 | Procesar el archivo ClientData | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01017 | Crear, Modificar y Eliminar clientes | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01018 | Terminar fixes del ABM Campañas | Comenzada | 50 | 13 | 0 | 16.5 | -16.5 | -13 | 0 | 0
T-01002 | Tareas de administracion para el primer Sprint
|  |  | Total | 320 | 40 | 33.5 | 6.5 | -413

## Horas insumidas
Fecha | Team member | Tarea | Identificador | Horas insumidas
2010-09-07 | nacho | Riesgos |  | 2
2010-09-08 | Nico | Búsqueda herramienta Scrum |  | 1
2010-09-08 | nacho | Product Backlog |  | 1.5
2010-09-10 | nacho | Diag CU y especificacion |  | 3
2010-09-11 | Duilio | Crear arquitectura sistema |  | 4
2010-09-11 | nacho | Diag de despliegue |  | 0.5
2010-09-11 | sergio | Riesgos |  | 2
2010-09-11 | sergio | Product Backlog |  | 2
2010-09-12 | Duilio | Crear arquitectura sistema |  | 6
Sprint 1
2010-09-14 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-14 | nacho | Plan de proyecto | T-01002 | 4
2010-09-14 | nacho | informe y minuta | T-01002 | 1.5
2010-09-14 | sergio | Riesgos | T-01002 | 1
2010-09-14 | sergio | Product Backlog | T-01002 | 1
2010-09-14 | Nico | Inicialización herramienta Scrum | T-01002 | 1.5
2010-09-15 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 2
2010-09-15 | nacho | Especificacion CU | S-01002 | 1
2010-09-15 | Nico | Mockups iniciales | T-01002 | 2
2010-09-16 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 2
2010-09-17 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-18 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 5
2010-09-18 | sergio | Plan de proyecto | T-01002 | 1
2010-09-18 | sergio | informe y minuta | T-01002 | 1
2010-09-20 | sergio | Mockups | S-01002 | 4
2010-09-21 | sergio | Mockups | S-01002 | 2
2010-09-21 | nacho | Casos de prueba | S-01002 | 2.5
2010-09-21 | nacho | Minuta de reunion | T-01002 | 1
2010-09-21 | nacho | Indicador FC | T-01002 | 1
2010-09-23 | nacho | Reporte de avance | T-01002 | 0.5
2010-09-23 | Nico | Plan de proyecto | T-01002 | 1
2010-09-23 | Nico | Creación de subtasks de stories | T-01002 | 1
2010-09-23 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-24 | sergio | Mockups | S-01002 | 2
2010-09-24 | Nico | Mejoras al reporte de avance 27/09 | T-01002 | 0.25
2010-09-24 | Nico | Actualizacion de datos Version One | S-01002 | 1
2010-09-24 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-25 | Sergio | Indicador EV | T-01002 | 1
2010-09-27 | Nico | Correccion del Manual de Configuracion | T-01002 | 0.25
|  |  | Total Sprint 1 | 74.5
Sprint 2
2010-09-29 | Duilio | Proceso archivo HF | S-01015 | 4
2010-09-29 | nacho | Minuta de reunion | S-01015 | 1
2010-09-29 | nacho | Indicador EV | S-01015 | 1
2010-09-30 | nacho | UAT Primer Sprint | S-01018 | 1
2010-10-01 | Nico | Scrolling en ABM de campaña | S-01018 | 1
2010-10-02 | Nico | Sacar campo codigo de la campaña | S-01018 | 2
2010-10-01 | sergio | Se agregaron campos necesarios para validar umbrales de las métricas | S-01018 | 4
2010-10-02 | sergio | Se muestran unidades y signos de las métricas. Se agregaron campos descripción, fecha inicio y fecha fin de campañas | S-01018 | 6
2010-10-03 | Nacho | Se modifico el hibernate.xml junto a los test y se resolvio el issue de | S-01018 | 2.5
2010-10-03 | nacho | Reporte de avance | S-01015 | 1.5
2010-10-03 | nacho | Funcionalidad completa | S-01015 | 0.5
|  |  | Total Sprint 2 | 17.5

## Estadísticas
| PV | EV | AC | CV | SV | SPI | CPI
Sprint 1 | 40 | 40 | 33.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1.194
Sprint 2 | 73 | 40 | 58 | -18 | -33 | 0.54795 | 0.68966
Sprint 3 | 113 |  |  | 0 | -113 | 0 | #DIV/0!
Sprint 4 | 153 |  |  | 0 | -153 | 0 | #DIV/0!
Sprint 5 | 193 |  |  | 0 | -193 | 0 | #DIV/0!