## Earned Value
Id | User story | Estado | % Avance esperado (0-50-100) | PV | EV | AC | CV | SV | SPI | CPI
S-01002 | Crear, Modificar y Eliminar Campañas | Completada | 100 | 40 | 40 | 33.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1.194
S-01003 | Metricas para supervisores | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 5 | -5 | -20 | 0 | 0
S-01004 | Metricas para agentes | Completada | 100 | 40 | 40 | 20.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1.9512
S-01005 | Metricas totales para jefes de cuenta | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01006 | Metricas totales para supervisores | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01007 | Crear, Modificar y Eliminar supervisores | Completada | 100 | 20 | 20 | 21 | -1 | 0 | 1 | 0.95238
S-01008 | Crear, Modificar y Eliminar jefes de cuenta | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01009 | Manejar niveles de seguridad | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01010 | Generar manuales del usuario | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01011 | Procesar el archivo de Switchs de Telefonía | Completada | 100 | 8 | 8 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | 2.2857
S-01012 | Procesar el archivo AgentMonitor | Completada | 100 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.6
S-01013 | Procesar el archivo TTS (TimeTrackingSystem) | Completada | 100 | 8 | 8 | 4.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1.7778
S-01014 | Procesar el archivo STS (ScheduleTrackingSystem) | Completada | 100 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4
S-01015 | Procesar el archivo HF (HumanForce) | Completada | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1
S-01016 | Procesar el archivo ClientData | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01017 | Crear, Modificar y Eliminar clientes | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01018 | Terminar fixes del ABM Campañas | Completada | 100 | 13 | 13 | 17.5 | -4.5 | 0 | 1 | 0.74286
S-01020 | Metricas para agentes: 6 métricas | Completada | 100 | 70 | 70 | 44.5 | 25.5 | 0 | 1 | 1.573
S-01022 | Correcciones ABM Supervisores | Completada | 100 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5
S-01023 | Correcciones sprint 3 | Comenzada | 50 | 29 | 15 | 15 | 0 | -14 | 0.51724 | 1
S01024 | Métricas para agentes: 3 métricas | Comenzada | 50 | 15 | 7 | 0 | 7 | -8 | 0.46667 | #DIV/0!
T-01002 | Tareas de administracion para el primer Sprint
T-01003 | Tareas de administracion para el segundo Sprint
T-01004 | Tareas de administracion para el tercer Sprint
T-01005 | Tareas de administracion para el cuarto Sprint
|  |  | Total | 442 | 248 | 182 | 66 | -194

## Horas insumidas
Fecha | Team member | Tarea | Identificador | Horas insumidas
2010-09-07 | nacho | Riesgos |  | 2
2010-09-08 | Nico | Búsqueda herramienta Scrum |  | 1
2010-09-08 | nacho | Product Backlog |  | 1.5
2010-09-10 | nacho | Diag CU y especificacion |  | 3
2010-09-11 | Duilio | Crear arquitectura sistema |  | 4
2010-09-11 | nacho | Diag de despliegue |  | 0.5
2010-09-11 | sergio | Riesgos |  | 2
2010-09-11 | sergio | Product Backlog |  | 2
2010-09-12 | Duilio | Crear arquitectura sistema |  | 6
Sprint 1
2010-09-14 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-14 | nacho | Plan de proyecto | T-01002 | 4
2010-09-14 | nacho | informe y minuta | T-01002 | 1.5
2010-09-14 | sergio | Riesgos | T-01002 | 1
2010-09-14 | sergio | Product Backlog | T-01002 | 1
2010-09-14 | Nico | Inicialización herramienta Scrum | T-01002 | 1.5
2010-09-15 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 2
2010-09-15 | nacho | Especificacion CU | S-01002 | 1
2010-09-15 | Nico | Mockups iniciales | T-01002 | 2
2010-09-16 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 2
2010-09-17 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-18 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 5
2010-09-18 | sergio | Plan de proyecto | T-01002 | 1
2010-09-18 | sergio | informe y minuta | T-01002 | 1
2010-09-20 | sergio | Mockups | S-01002 | 4
2010-09-21 | sergio | Mockups | S-01002 | 2
2010-09-21 | nacho | Casos de prueba | S-01002 | 2.5
2010-09-21 | nacho | Minuta de reunion | T-01002 | 1
2010-09-21 | nacho | Indicador FC | T-01002 | 1
2010-09-23 | nacho | Reporte de avance | T-01002 | 0.5
2010-09-23 | Nico | Plan de proyecto | T-01002 | 1
2010-09-23 | Nico | Creación de subtasks de stories | T-01002 | 1
2010-09-23 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-24 | sergio | Mockups | S-01002 | 2
2010-09-24 | Nico | Mejoras al reporte de avance 27/09 | T-01002 | 0.25
2010-09-24 | Nico | Actualizacion de datos Version One | S-01002 | 1
2010-09-24 | Duilio | ABM Campaña | S-01002 | 3
2010-09-25 | Sergio | Indicador EV | T-01002 | 1
2010-09-27 | Nico | Correccion del Manual de Configuracion | T-01002 | 0.25
|  |  | Total Sprint 1 | 74.5
Sprint 2
2010-09-29 | Duilio | Proceso archivo HF | S-01015 | 4
2010-09-29 | nacho | Minuta de reunion | S-01015 | 1
2010-09-29 | nacho | Indicador EV | S-01015 | 1
2010-09-30 | nacho | UAT Primer Sprint | S-01018 | 1
2010-10-01 | Nico | Scrolling en ABM de campaña | S-01018 | 1
2010-10-02 | Nico | Sacar campo codigo de la campaña | S-01018 | 2
2010-10-01 | sergio | Se agregaron campos necesarios para validar umbrales de las métricas | S-01018 | 4
2010-10-02 | sergio | Se muestran unidades y signos de las métricas. Se agregaron campos descripción, fecha inicio y fecha fin de campañas | S-01018 | 6
2010-10-03 | Nacho | Se modifico el hibernate.xml junto a los test y se resolvio el issue de | S-01018 | 2.5
2010-10-03 | nacho | Reporte de avance | S-01015 | 1.5
2010-10-03 | nacho | Funcionalidad completa | S-01015 | 0.5
2010-10-03 | sergio | ABM Supervisores | S-01007 | 6
2010-10-04 | nacho | Reporte de avance + minuta de reunion | T-01003 | 1.5
2010-10-04 | sergio | ABM Supervisores | S-01007 | 2
2010-10-05 | nacho | Resolucion de bug | S-01018 | 1
2010-10-05 | sergio | ABM Supervisores | S-01007 | 2
2010-10-06 | sergio | ABM Supervisores | S-01007 | 2
2010-10-07 | sergio | ABM Supervisores | S-01007 | 2
2010-10-08 | sergio | ABM Supervisores | S-01007 | 2
2010-10-09 | Duilio | Corrección de defectos | S-01007 | 5
2010-10-11 | nacho | Metricas para agentes | S-01004 | 5
2010-10-12 | nacho | Metricas para agentes | S-01004 | 3
2010-10-13 | Duilio | Parseo archivo QA | S-01012 | 5
2010-10-14 | nacho | UAT Segundo Sprint | T-01003 | 1.5
2010-10-14 | nacho | Funcionalidad completa | T-01003 | 1
2010-10-14 | nacho | BC | T-01003 | 1
2010-10-14 | Nico | Desarrollo Metricas Agentes | S-01004 | 4
2010-10-15 | Nico | Desarrollo Metricas Agentes | S-01004 | 4
2010-10-16 | Nico | Desarrollo Metricas Agentes | S-01004 | 1
|  |  | Total Sprint 2 | 66.5
Sprint 3
2010-10-20 | Nico | Desarrollo metrica QA_PTS_POSSIBLE | S-01020 | 4
2010-10-20 | Nacho | Minuta de reunion | T-01004 | 0.5
2010-10-21 | Duilio | Desarrollo métrica AUX_TM | TK-01036 | 5
2010-10-21 | Nico | Framework de metricas y graficos | S-01020 | 1
2010-10-21 | Duilio | Mostrando las métricas por pantalla | S-01020 | 3
2010-10-21 | Sergio | Sueldo Hs extra | S-01020 | 2
2010-10-22 | Nacho | Procesar el archivo TTS | S-01013 | 4.5
2010-10-23 | Nacho | Procesar el archivo de Switchs de Telefonía | S-01011 | 3.5
2010-10-23 | Duilio | Tests métricas QA | S-01020 | 2
2010-10-23 | Sergio | Sueldo Hs extra | S-01020 | 6
2010-10-23 | Sergio | Correcciones ABM Supervisores | S-01022 | 1
2010-10-23 | Nacho | Reporte de avance | T-01004 | 1
2010-10-24 | Duilio | Se agrego rango de fechas a la métricas | S-01020 | 3
2010-10-24 | Duilio | Se cargaron datos de prueba y se corrigieron los tests | S-01020 | 2
2010-10-24 | Duilio | Métrica AVG_TALK_TM | TK-01036 | 3
2010-10-24 | Duilio | Se modifica pantalla para mostrar las métricas de un agente | S-01021 | 1
2010-10-25 | Duilio | Se corrige bug al agregar un supervisor a la campaña | S-01022 | 1
2010-10-27 | Duilio | Métrica AUX_TM | S-01020 | 3
2010-10-27 | duilio | Modificando pantalla de sueldo | S-01021 | 2
2010-10-27 | Duilio | Agregando selección del período para el salario | S-01021 | 3
2010-10-27 | Sergio | Sueldo Hs extra y Horas productivas | S-01020 | 4
2010-10-30 | Nico | Analisis Cuadrados minimos | S-01020 | 6
2010-10-31 | Nico | Gráfica de Cuadrados minimos | S-01020 | 4
2010-10-31 | Nacho | Reporte de avance | T-01004 | 1
2010-10-31 | Nacho | Analisis de errores | T-01004 | 1
2010-10-31 | Nacho | Grafico de metricas | S-01020 | 2
2010-10-31 | Nacho | Calculo de metricas | S-01020 | 2.5
|  |  | Total Sprint 3 | 72
Sprint 4
2010-11-02 | Nacho | Parseo STS | S-01014 | 2
2010-11-02 | Nacho | Metrica NCH | S-01004 | 2
2010-11-03 | Sergio | Agregados sueldo hs extra | S-01023 | 5
2010-11-03 | Duilio | Corrección sueldo variable | S-01023 | 5
2010-11-03 | Nacho | Metrica PCT | S-01004 | 1.5
2010-11-03 | Nacho | Minuta de reunion | T-01005 | 0.5
2010-11-04 | Duilio | Corrección de gráficos, mostrar todos los gráficos en la pantalla | S-01023 | 5
2010-11-07 | Nacho | Reporte de avance | T-01005 | 1
2010-11-09 | Sergio | Se agregan niveles de seguridad (Agent, Supervisor y AccountManager) | S-01003 | 5
27
|  |  | Total Sprint 4 | 50

## Estadísticas
| PV | EV | AC | CV | SV | SPI | CPI
Sprint 1 | 40 | 40 | 33.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1.194
Sprint 2 | 93 | 80 | 100 | -20 | -13 | 0.86022 | 0.8
Sprint 3 | 173 | 153 | 163 | -10 | -20 | 0.88439 | 0.93865
Sprint 4 | 285 | 216 | 195 | 21 | -69 | 0.75789 | 1.1077
Sprint 5 | 325 |  |  | 0 | -325 | 0 | #DIV/0!