## Earned Value
Id | User story | Estado | % Avance esperado (50-50) | PV | EV | AC | CV | SV | SPI | CPI
S-01002 | Actualizar diariamente los datos de los distintos archivos | No comenzada | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | #DIV/0!
S-01001 | Crear, Modificar y Eliminar campañas | En Curso | 50 | 40 | 0 | 51.5 | -51.5 | -40 | 0 | 0
S-01003 | Metricas para supervisores | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01004 | Metricas para agentes | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01005 | Metricas totales para jefes de cuenta | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01006 | Metricas totales para supervisores | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01007 | Crear, Modificar y Eliminar supervisores | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01008 | Crear, Modificar y Eliminar jefes de cuenta | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
S-01009 | Manejar niveles de seguridad | No Comenzada | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | #DIV/0!
S-01010 | Generar manuales del usuario | No Comenzada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total | 360 | 0 | 51.5 | -51.5 | -360
Hora Hombre | 1

## Horas insumidas
Fecha | Team member | Tarea | Identificador | Horas insumidas
2010-09-07 | nacho | Riesgos | S-01001 | 2
2010-09-08 | Nico | Búsqueda herramienta Scrum |  | 1
2010-09-08 | nacho | Product Backlog | S-01001 | 1.5
2010-09-10 | nacho | Diag CU y especificacion | S-01001 | 3
2010-09-11 | Duilio | Crear arquitectura sistema | S-01001 | 4
2010-09-11 | nacho | Diag de despliegue | S-01001 | 0.5
2010-09-11 | sergio | Riesgos | S-01001 | 2
2010-09-11 | sergio | Product Backlog | S-01001 | 2
2010-09-12 | Duilio | Crear arquitectura sistema | S-01001 | 6
Sprint 1
2010-09-14 | Duilio | ABM Campaña | S-01001 | 3
2010-09-14 | nacho | Plan de proyecto | S-01001 | 4
2010-09-14 | nacho | informe y minuta | S-01001 | 1.5
2010-09-14 | sergio | Riesgos | S-01001 | 1
2010-09-14 | sergio | Product Backlog | S-01001 | 1
2010-09-14 | Nico | Inicialización herramienta Scrum |  | 1.5
2010-09-15 | Duilio | ABM Campaña | S-01001 | 2
2010-09-15 | nacho | Especificacion CU | S-01001 | 1
2010-09-15 | Nico | Mockups iniciales |  | 2
2010-09-16 | Duilio | ABM Campaña | S-01001 | 2
2010-09-17 | Duilio | ABM Campaña | S-01001 | 3
2010-09-18 | Duilio | ABM Campaña | S-01001 | 5
2010-09-18 | sergio | Plan de proyecto | S-01001 | 1
2010-09-18 | sergio | informe y minuta | S-01001 | 1
2010-09-20 | sergio | Mockups | S-01001 | 4
2010-09-21 | nacho | Casos de prueba | S-01001 | 2
2010-09-21 | nacho | munita de reunion | S-01001 | 1
2010-09-21 | nacho | Indicador FC | S-01001 | 1
2010-09-23 | nacho | Reporte de avance | S-01001 | 0.5
|  |  | Total | 55

## Estadísticas
| EV | PV
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10